## Actions
INTRODUCTION
Ce document présente le programme d'actions îles Éparses du CBNM sur l'année 2024.
Il a été élaboré selon diverses sources de financements :
1/ les MIG îles Éparses définies au titre de l'agrément CBN ; du 1 janvier au 31 décembre 2024 (personnels et actions en noir)
2/ le Chargé de projet îles Éparses au titre de conventions OFB-TAAF ; du 24 avril 2023 à juin 2025 [personnels et actions en vert]
3/ l'AAP INPN 2023 'Mise en place d’un protocole de numérisation et partage en ligne des parts de l’herbier des îles Éparses du CBN-CPIE Mascarin' ; du 1 avril 2023 au 30 septembre 2024 [actions en bleu]
Le tableur ci-dessous présente les diverses actions et sous-actions à réaliser ansi que les personnels mobilisés et leur nombre de jours_hommes attribués (sur la base de 251 jours ouvrés en 2024 - 30 jours de congés annuels = 221 jours_hommes pour un ETP) . On distingue les personnels permanents du CBNM et les stagiaires (dont les jours_hommes ne sont pas comptabilisés dans le total)
Les colonnes 'Charge et investissement' et 'Logistique' précisent respectivement sur quel projet sont ciblés les dépenses et les missions de terrain nécessitant une organisation logistique de la part des TAAF.
Les livrables sont également indiqués ainsi que les référents CBNM et TAAF associés à chaque action.
NOTES :
1/ les modalités du stage de BTS GPN (2 mois) et la participation du stagiaire à une mission de terrain sur JDN restent à préciser selon les dates de la mission longue durée du CBNM et selon les impératifs scolaires du stagiaire
2/ la question centrale des bases de données et de leur partage avec les partenaires reste abordée sous un aspect opérationnel dans cette programmation (action transversale ventilée au sein de diverses actions et sous-actions (1.3, 2.4, 2.7, 3.1, 3.4, 3.5, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 6.2, 6.3, 9.8, 10.2 et 11.1). Une attention particulière sera portée sur cette thématique lors de sa mise en oeuvre tout au long de l'année et lors du bilan du programme d'actions îles Eparses 2024
Cette programmation a été présentée et discutée avec les TAAF le 19 janvier 2024.
PROGRAMME D'ACTIONS ILES EPARSES 2024 (Version 5)
N° | Intitulé (action et sous-action) | TOTAL jour_homme CBNM (hors stagiaire et chargés de projet IE et BDS-ITP) | Responsable antenne IE (Jean Hivert, 146 jours sur la base de 66% d'un ETP) | Directeur CBNM (Dominique Oudin) | Assistante Herbier (Rosa MARTEAU) | Responsable Outils numériques (Frédéric PICOT) | Responsable formation (Perle ANXIONNAZ) | Responsable serre (Hervé FOSSY) | Responsable pépinière (Henri HOARAU) | Responsable banque de semence (Camille DANGER) | Chargée de projet îles Eparses (Gabrielle Dicque, 111 jours sur la base d'un mi temps) | Stagiaire 'EVM Juan Nova' (BTS GPN, 2 mois) | CHARGE & INVESTISSEMENT | LOGISTIQUE | LIVRABLES | Référent(s) CBNM | Référent(s) TAAF
0 | Coordination générale et validation scientifique | 26.5 | 24 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | Programmation IE 2024 (tableur Excel) | Dominique OUDIN ; Jean HIVERT | Franck LUSTENBERGER ; Sophie MARINESQUE
0.1 | Rédation bilan IE 2023 ; Finalisation programmation IE 2024 et pré-programmation IE 2025 | 9.5 | 9 | 0.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Bilan IE 2024 (rapport)
0.2 | Montage de projets (si opportunnité) | 2.5 | 2 | 0.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Pré-programmation IE 2025 (tableur Excel)
0.3 | Réponse aux sollicitations extérieures | 2.5 | 2 | 0.5 | [6 empty] | 1
0.4 | Réunion (interne et externe) | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 1
0.5 | Conseil scientifique CBNM 'Gestion EVM des IE' (préparation et animation) | 4 | 4 | [7 empty] | 1
0.6 | Comité de direction du CBNM | 3 | 3
1 | Mission de terrain Juan de Nova (4 semaines à 3 personnes + relève à 1 personne) | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | Chargé de projets IE | Mission longue durée (Juan de Nova) | Fiche de poste 'Stagiaire Juan de Nova' (si besoin) | Jean HIVERT | Marianne BENOIT ; Baptiste FOLLEA
1.1 | Préparation de la mission (logistique, matériel et recrutement d'un stagiaire) | 4 | 4 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | Compte rendu de mission
1.2 | Mission de terrain (inventaire flore, collections végétales, ressources iconographiques, suivi PP, programme EVM [suivi, prélèvement silicagel et baguage], programme EEE [stratégie, lutte et suivi], programmes ITP et BKS) | 25 | 23 | 2 | [6 empty] | 23 | 23 |  |  | BDD et couches cartographiques mises à jour (Excel ; Qgis)
1.3 | MAJ des BDD et des couches cartographiques ; Rédaction d'un rapport de mission | 7 | 7 | [7 empty] | 1
2 | Programmes de lutte contre les EVEE (Europa, Tromelin, Glorieuses et Juan de Nova) | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Chargé de projets IE | Missions courte durée (Eur et Glo) | Compte-rendu de mission sur Europa | Jean HIVERT ; Gabrielle DICQUE | Etienne PROLHAC ; Clément QUETEL ; Caroline KURZROCK ; William BOFFY ; Loïc GIRAUD
2.1 | Mission de courte durée sur Europa pour un suivi des EEE et rédaction d'un compte-rendu | 4 | 4 | [7 empty] | 3 |  |  |  | Compte-rendu de mission aux Glorieuses
2.2 | Mission de courte durée aux Glorieuses pour un suivi des EEE et rédaction d'un compte-rendu | 4 | 4 | [7 empty] | 3 |  |  |  | Guide de reconnaissance et de gestion des EEE (nouvelle version)
2.3 | Mise à jour du guide de reconnaissance et de gestion EEE (Europa, Tromelin, Glorieuses et Juan de Nova) | 2 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | BDD 'EEE' (Europa, Tromelin, Glorieuses et Juan de Nova)
2.4 | Mise à jour des bases de données EEE suite aux actions de lutte et de suivi (Europa, Tromelin, Glorieuses et Juan de Nova) | 4 | 4 | [11 empty] | Plan de gestion EEE (Glorieuses)
2.5 | Co-construction des documents d’orientation des actions (stratégie de lutte et restauration aux Glorieuses) | 2 | 2 | [7 empty] | 15 |  |  |  | Rapport technique sur la gestion du Cocotier à Tromelin
2.6 | Assistance technique à l'éradication du Cocotier sur Tromelin | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Plateforme web (GéoNature) dédié aux programmes de lutte contre les EEE dans les IE : interface cartographique de consultation & modules de saisie des données
2.7 | Création d'un espace commun TAAF-CBNM de partage de documents & développement de fonctions supports partagées dédiées aux programmes de lutte contre les EEE dans les IE (protocoles de saisie de terrain, modules de saisie en ligne, interface de consultation) [en collaboration avec le service SIB des TAAF] | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
3 | Programmes de conservation des EVM (Europa, Tromelin, Glorieuses et Juan de Nova) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | - | - | Guide de reconnaissance et de gestion des EVM de Juan de Nova (version 1) | Jean HIVERT ; Gabrielle DICQUE | Etienne PROLHAC ; Clément QUETEL
3.1 | Création des BDD 'EVM' (Juan de Nova), saisie et analyse des données | 2 | 2 | [8 empty] | 1 |  |  | Protocole de suivi de la phénologie des EVM de Juan de Nova
3.2 | Rédaction d'un guide de reconnaissance et de gestion des EVM de Juan de Nova | 6 | 6 | [8 empty] | 10 |  |  | BDD 'EVM' [si mises à jour]
3.3 | Rédaction d'un protocole de suivi de la phénologie des EVM de Juan de Nova ; Création d'une BDD et saisie des données | 3 | 3 | [8 empty] | 2 |  |  | Guide de reconnaissance et de gestion des EVM d'Europa / Glorieuses / Tromelin [mise à jour si acquisition de nouvelles données]
3.4 | Mise à jour des BDD 'EVM' (Glorieuses, Europa, Tromelin) & des guides de reconnaissance et de gestion [si acquisition de nouvelles données] | 2 | 2 | [11 empty] | Note de synthèse sur le suivi de la phénologie des EVM des Glorieuses
3.5 | Saisie et analyse des données 'Suivi phénologique' des EVM des Glorieuses ; rédaction d'une note de synthèse | 2 | 2 | [11 empty] | Nb d'atelier de travail et de participants ; compte-rendu des ateliers de travail
3.6 | Démarrage du plan d'actions des EVM des IE : co-organisation d'un atelier de travail portant sur les questions de brassage génétique ; analyse des aires écologiques des EVM ; création et mise à jour de listes de récoltes d'EVM pour chaque territoire (en vue d'alimenter les programmes ITP et BDS-IE) ; rédaction de notes de synthèse (résultats des discussions et des analyses, préconisations de gestion) ; Présentation au Conseil Scientifique du CBNM | 10 | 10 | [7 empty] | 20 | 5 |  |  | Notes de synthèse sur la gestion des EVM ; Listes d'EVM à récolter sur chaque territoire (création et mises à jour)
4 | Gestion des collections végétales | 41 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | Registres des collections végétales mis à jour (Excel) | Jean HIVERT ; Rosa MARTEAU ; Gabrielle DICQUE | Pierre AGNOLA
4.1 | Gestion des collections végétales et des BDD (intégration de nouvelles parts, montage de parts d'herbier, entretien des collections) | 26 | 1 |  | 25 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Nb de nouvelles parts et de nouveaux taxons par type de collection ; Nb parts d'herbier montées
4.2 | Animation du réseau de partenaires (envoi de parts et du registre d'herbier) | 1 | 1 | [11 empty] | Nb de partenaires et Nb parts transmises aux partenaires ; Référencements des collections végétales du CBNM sur l'Index Herbariorum et TelaBotanica
4.3 | AAP INPN 2023 'Mise en place d’un protocole de numérisation et partage en ligne des parts de l’herbier des îles Éparses du CBN-CPIE Mascarin' : rédaction notice méthodologique ; numérisation de 100 parts d'herbier d'Europa ; conventions et transferts des images aux herbiers partenaires pour diffusion | 14 | 1 |  | 13 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Notice méthodologique ; Base de donnée standardisée ; Nb de parts numérisées et Nb de taxons ; Nb de partenariats (diffusion des images sur des plateformes de consultation)
5 | Production de plantes indigènes des îles Éparses (ITP) | 11.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | - | - | Nb de nouveaux lots de semences et de taxons collectés sur le terrain ; Nb de lots mis en germination et de protocoles de germination | Jean HIVERT ; Gabrielle DICQUE | Etienne PROLHAC ; Clément QUETEL
5.1 | Suivi hebdomadaire des germinations 'Tromelin 2023' (3 lots de semences de 2 taxons selon 9 protocoles de germination) | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | BDD 'Suivi des germinations', 'Elevage Pépinière' et 'Fiches ITP'
5.2 | Mise en germination des nouvelles récoltes (mission Juan de Nova 2024) et suivi hebdomadaire | 2.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Fiches ITP (si résultats satisfaisants)
5.3 | Saisie et analyse des données (Tromelin 2023) ; Rédaction de nouvelles fiches ITP (si résultats satisfaisants) | 1 | 1 | [11 empty] | BDD 'Récolte et multiplication' et 'Plantations et suivi' (Europa, Glorieuses et Tromelin)
5.4 | Entretien et suivi plants pépinière | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Note de synthèse sur le programme de multiplication et de plantation du Veloutier à Tromelin
5.5 | Assistance technique au projet 'Revégétalisation de la station TAAF d'Europa' ; Saisie et analyse des données (récolte, élevage, plantation et suivis) | 1 | 1 | [11 empty] | Note de synthèse sur une proposition d'arboretum conservatoire sur la Grande Glorieuse
5.6 | Assistance technique au programme de production in situ et de transplantation du Veloutier à Tromelin ; Saisie et analyse des données (récolte, plantation et suivis) ; Rédaction d'une note de synthèse sur le programme de plantation du Veloutier | 2.5 | 2.5 | [11 empty] | Cahier des charges de la pépinière des Glorieuses (finalisation si besoin) ; Conseils
5.7 | Assistance technique aux programmes de production in situ et de plantation aux Glorieuses ; Saisie et analyse des données (récolte, élevage, plantation et suivis) ; Rédaction d'une note de synthèse sur le projet d'arboretum | 2 | 2 | [7 empty] | 10
5.8 | Assistance technique dans la mise en place d'une unité de production végétale sur la Grande Glorieuse | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 5
6 | Programme 'Banque de semences conservatoire des îles Éparses' (BDS-IE) | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | Nb de lots de semences / Nb de taxons réceptionnés et triés (global et par territoire) | Jean HIVERT ; Camille DANGER | Etienne PROLHAC
6.1 | Réception des lots de semences, tri et saisie des données, réalisation de photos des semences | 3.5 | 0.5 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Nb de lots de semences / Nb de taxons testés ; Présentation des résultats sur le comportement au stockage des semences
6.2 | Réalisation de divers tests (viabilité, germination, teneur en eau, etc.) en vue de préciser le comportement au stockage des semences (orthodoxe ou récalcitrant ?) ; Saisie et analyse des données | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | Nb de lots de semences / Nb de taxons mis en stockage
6.3 | Mise en stockage de lots de semences et réalisation de tests de viabilité ; Saisie et analyse des données | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | BDD 'BDS-IE'
7 | Site WEB ‘Flore et végétations des îles Éparses’ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Pages et articles mis à jour / Nb de nouveaux articles (actualités…) / Nb de documents mis en téléchargement / Documents les plus téléchargés | Jean HIVERT | Pauline SALVATICO
7.1 | Mises à jour (introduction à la flore et listes des taxons par territoire, bilans scientifiques, histoire de la botanique, documents en téléchargement, articles, photos…) | 2 | 2 | [11 empty] | Nb d'articles diffusés sur le site du CBNM
7.2 | Rédaction articles WEB et actualités (sites 'Flore et végétations des IE' et 'CBNM') | 2 | 2
8 | Formations des agents de terrain des TAAF | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | Supports de formation & boites à outils (auprès de chaque agent TAAF) | Jean HIVERT | Marianne BENOIT
8.1 | Préparation de la formation 'méthodes d’étude, de suivi, de gestion et de production de la flore des îles Éparses' (agents Europa, Glorieuses, Tromelin et Juan de Nova) et inscription sur le catalogue des formations du CBNM | 11.5 | 6 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | Nb de sessions de formation 'méthodes d’étude, de suivi et de gestion de la flore des îles Éparses' ; Nb d'agents formés
8.2 | Animation de la formation (2 journées, 5 sessions par an) | 10 | 10 | [7 empty] | 3
9 | Valorisation scientifique et actions de communication | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |  | Jean HIVERT | Pierre AGNOLA ; Etienne PROLHAC ; Pauline SALVATICO
9.1 | Finalisation d'articles scientifiques en cours : 'Paramollugo nesophila' avec Mats THULIN ; 'Achyranthes Europa' avec Vincent BOULLET ; 'Fou et Veloutier' avec Merlène SAUNIER | 2 | 2 | [11 empty] | Publications 'Paramollugo nesophila' avec Mats THULIN ; 'Achyranthes Europa' avec Vincent BOULLET ; 'Fou et Veloutier' avec Merlène SAUNIER
9.2 | Coordination (et éventuellement valorisation) des partenaraits en cours avec des laboratoires de recherche : Achyranthes spp. avec Ross McCAULEY ; Ophioglossum spp. avec Germinal ROUHAN ; Euphorbia spp. avec Ricarda RIINA ; Malvaceae avec Timothèe LE PÊCHON ; Nesogenes spp. avec Florent MARTOS ; Portulaca spp. avec Gilberto O CAMPO ; Ficus spp. et guêpes avec Jean-Yves RASPLUS et Finn KJELBERG ; Lichens avec Rémy PONCET ; Boerhavia spp. avec Norman DOUGLAS, Mickael MOORE et Matt JOHNSON | 2 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Nombre de laboratoires contactés et Nb d'échantillons envoyés
9.3 | Si possible trouver des laboratoires pour des analyses moléculaires des Phyllanthaceae | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Publication d'un article sur l'éradication du choca sur Europa et tenue d'un événementiel
9.4 | Communication sur l'éradication du choca sur Europa : fnalisation de l'article sur la lutte contre le Choca et le Sisal sur Europa ; organisation d'un événementiel avec le service Communication des TAAF | 4 | 3 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Livret typologique illustré des habitats et des végétations terrestres des îles Éparses (selon état d'avancement et disponibilité de Vincent BOULLET)
9.5 | Assistance auprès de Vincent BOULLET dans la rédaction du livret typologique illustré des habitats et des végétations terrestres des îles Éparses et lors de la présentation | 1 | 1 | [11 empty] | Carnet de voyage 'Mission Europa 2021' (publication, exposition ?)
9.6 | Valorisation du Carnet de voyage 'Mission Europa 2021' (mise en page, recherche de financements pour publication et/ou exposition) | 2 | 1 | 1 | [10 empty] | Nb de participations aux COTECH du projet RECI
9.7 | Participation aux Comités Techniques du projet RECI (Restauration des Ecosystèmes insulaires de l’océan Indien) | 1 | 1 | [11 empty] | Nb de données floristiques (EVM et EVEE) géolocalisées par territoire
9.8 | Assistance technique aux TAAF dans le dossier de la Réserve Naturelle Nationale des îles Éparses (versement des données floristiques 'EVM' et 'EVEE' dans une BDD harmonisée de type 'atlas de la flore') | 1 | 1 | [11 empty] | Nb d'animations
9.9 | Communication : exposition Europa, conférence IE, interview presse écrite (Myriam DUPUIS) | 1 | 1
10 | Cartographie fine des végétations (Tromelin et Glorieuses = priorité 1 ; Juan de Nova et Europa = priorité 2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | Selon sollicitations des TAAF | Gabrielle DICQUE | Pierre AGNOLA
10.1 | Appui au calibrage, à la commande et à la mise en œuvre de prestations extérieure (imagerie drone Cénose/drone Réunion, autres ?) | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 2 |  |  |  | BDD 'Relevés phytosociologiques' et 'Placettes Permanentes'
10.2 | Synthèse et mise en forme harmonisée des données de type 'Relevés phytosociologiques' et 'Placettes Permanentes' (Juan de Nova et Tromelin) | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 3
11 | Projet 'Atlas de la flore des îles Éparses' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | BDD de type 'atlas de la flore' (si temps disponible) | Gabrielle DICQUE | Pierre AGNOLA
11.1 | Synthèse et mise en forme harmonisée des données existantes (Europa, Juan de Nova, Glorieuses, Tromelin) | 0 | [8 empty] | 1
| TOTAL PAR AGENT | - | 146 | 6.5 | 38 | 2 | 5.5 | 3 | 1 | 10 | 111 | 42
| TOTAL jour_homme CBNM (hors stagiaire et chargés de projet IE et BDS-ITP) | 212 | Resp Antenne IE | Directeur CBNM | Resp Herbier | Resp Outils numériques | Resp Formation | Resp Serre | Resp Pépinière | Resp Banque Semences | Chargée de projet îles Eparses | Stagiaire 'EVM Juan Nova' (BTS GPN, 2 mois)
| TOTAL IE (personnels CBNM + Chargée de projet îles Eparses) | 323
| TOTAL IE (personnels CBNM + Chargée de projet îles Éparses + 1 stagiaire) | 365